## 一覧表
安全衛生関係提出書類一覧表 （記入例）
下記安全衛生関係書類は、当社が安全衛生に係る統括管理を行う 上において必要な書類であるため必ず内容を熟知し、正確に記入し 所長まで提出されるようお願いいたします。
（ＮＯ．２・６については、原本１部とコピー１部を提出してください。）
№ | 様式№ | 書類名称 |  | 受理 年月日 | 再提出 年月日 | 最終提出 年 月 日 | 提出期限
1 | （東武安全様式） 東安-１ | 誓 約 書 |  |  |  |  | 工事着手７日前
2 | (全建統一様式) 第１号－甲 | 再下請負通知書 （変更届）
3 | 参考 | 再下請負通知書提出 時における留意点
4 | (全建統一様式) 第１号－甲－別表 | 外国人建設就労者 建設現場入場届出書 |  |  |  |  | 工事着手７日前
5 | (全建統一様式) 第１号－乙 | 下請負業者編成表 （一次下請業者＝作成下請負業者）
6 | (全建統一様式) 第５号 | 作業員名簿
7 | (全建統一様式) 第５号-別紙 | 社会保険加入状況
8 | (全建統一様式) 第６号 | 工事安全衛生計画書
9 | (参考様式) 第３号 | 安全衛生計画書
10 | (全建統一様式) 第７号 | 新規入場時等 教育実施報告書 |  |  |  |  | 新規入場時
11 | (全建統一様式) 第９号 | 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届 |  |  |  |  | 機械持込時 （自主点検実施） （点検表を添付）
12 | 参考 | 車両系建設機械 | 作業計画書
車両系荷役運搬機械
移動式クレーン
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
高所作業車
13 | (参考様式) 第６号 | 持込機械等 （電動工具・電気溶接機等） 使用届
14 | (全建統一様式) 第１０号 | 持込機械届済証
15 | (参考様式) 第７号 | 持込機械届済証 （ラベル）
16 | (参考様式) 第８号 | 工事・通勤用車両届 |  |  |  |  | 車両持込時
17 | (全建統一様式) 第１１号 | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  |  |  |  | 危険物持込時
18 | (参考様式) 第９号 | 火気使用願 |  |  |  |  | 火気使用時
19 | （東武安全様式） 東安-２ | 年少者就労届 |  |  |  |  | 工事着手７日前
20 | （東武安全様式） 東安-３ | 高齢者就労届
21 | （東武安全様式） 東安-４ | 不法就労外国人等 を雇用しない誓約書
22 | （東武安全様式） 東安-５ | 作業手順書
23 | 参考 | リスク見積り基準 (参考)
24 | 工事下請負契約約款 | [5 empty] | 工事着手７日前
25 | 主任技術者資格の証(添付のこと） １０年以上の実務経歴、資格合格証など
26 | 主任技術者資格の証(添付のこと） ３年・５年以上の実務経歴、資格合格証など
27 | 建設業許可証の写し(添付のこと）

## 再下請負通知書（変更届）
全建統一様式第1号－甲
[17 empty] | 平成２７ |  | 年 | ８ | 月 | ３１ | 日 | 《再下請負関係》 | [5 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告いたします。
再下請負通知書（変更届）
[24 empty] | 会 社 名 |  |  |  | （株） 山 田 工 務 店 | [8 empty] | 代表者名 |  |  |  | 山 田 二 郎
直近上位の |  |  | 東武建設株式会社 | [7 empty] | 【報告下請負業者】
注文者名 | [13 empty] | 〒 | １０１－○○○○ | [8 empty] | 住 所 電話番号 |  |  |  | 〒 | １０１－○○○○
[12 empty] | 住 所 |  | 東京都港区芝浦北５－○-○
現場代理人名 |  |  | ○ ○ ○ ○ | [24 empty] | 東京都千代田区神田３－○ | [8 empty] | （ＴＥＬ |  |  | ０３－０３４１－○○○○ | [8 empty] | ）
（所長名） | [9 empty] | 殿 | [13 empty] | 工事名称 及 び 工事内容 |  |  |  | ○○○○○○○新築工事に係る型枠工事のうち基礎型枠工事
[14 empty] | ＴＥＬ |  | ０３ |  | － | ５５５ |  | － | ○○○○
元請名称 |  |  | 東武建設株式会社
[14 empty] | ＦＡＸ |  | ０３ |  | － | ５５５ |  | － | ○○○○ |  | 工 期 |  |  |  | 自 | 平成２７ |  | 年 | ９ | 月 | １０ | 日 |  | 契 約 日 |  |  |  | 平成２７ |  |  | 年 | ９ | 月 | ８ | 日
大山建設株式会社
[28 empty] | 至 | 平成２８ |  | 年 | ２ | 月 | ２９ | 日
《自社に関する事項》 | [11 empty] | 会 社 名
[12 empty] | 代表者名 |  |  | 大 山 一 郎 ㊞
[24 empty] | 建設業の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及 び 工事内容 |  |  | ○○○○○○○新築工事に係る型枠工事 | [23 empty] | 大 工 |  |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  | ２５ | 第 | ２３５１ |  | 号 | 平成３０ |  |  | 年 | １０ | 月 | １５ | 日
知事 一般
[31 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
工 期 |  |  |  | 自 | 平成２７ | 年 | ９ | 月 | １ | 日 |  | 注文者と の契約日 |  |  |  | 平成２７ |  | 年 | ８ | 月 | ３１ | 日
[24 empty] | 現場代理人名 |  |  |  |  | 間 島 健 児 | [7 empty] | 安全衛生責任者名 |  |  |  |  | 間 島 健 児
|  |  |  | 至 | 平成２８ | 年 | ３ | 月 | ３１ | 日
建設業の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日 | [7 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 下請負契約書第○条記載のとおり | [7 empty] | 安全衛生推進者名 |  |  |  |  | 加 藤 和 夫
|  |  | 大 工 |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  | ２５ | 第 | ５０００ |  | 号 | 平成３０ |  | 年 | ５ | 月 | ６ | 日
[8 empty] | 知事 一般 | [15 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  | 間 島 健 児 | [5 empty] | 雇用管理責任者名 |  |  |  |  | 総務部長 青 木 正 男
[6 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
[25 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 建設業法「技術検定」又は１０年以上の実務経験等 | [7 empty] | ※専門技術者名
監 督 員 名 |  |  |  |  | 中 島 明 | [6 empty] | 安全衛生責任者名 |  |  |  |  | 中 島 明
| 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 下請負契約書第○条記載のとおり | [6 empty] | 安全衛生推進者名 |  |  |  |  | 谷 口 六 郎 | [20 empty] | 資 格 内 容
※登録基幹技能者 名・種類
現場代理人名 |  |  |  |  | 中 島 明 | [6 empty] | 雇用管理責任者名 |  |  |  |  | 総務部長 鈴 木 四 郎 | [20 empty] | 担当工事内容
| 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 請負契約書第○条記載のとおり | [6 empty] | ※専門技術者名
[24 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | 大 沢 常 男 | [6 empty] | 資 格 内 容
[24 empty] | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の 有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 資 格 内 容 |  |  |  | その他 １０年以上の実務経験 | [7 empty] | 担当工事内容
[29 empty] | 加入 |  | 未加入 |  | 適用除外 |  |  | 加入 |  | 未加入 |  | 適用除外 |  |  | 加入 |  | 未加入 |  | 適用除外
[26 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
※登録基幹技能者 名・種類
（株）山田工務店
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | ６ | 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。また、当様式提出時に、上記を証明する本書の写しを提示し、当社社員の確認を受ける。 なお、この様式左側について、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請業者との請負契約を行う場合には欄をそれぞれ追加する。
健康保険等の加入 状況 |  | 保険加入の 有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 加入 | 未加入 |  | 適用除外 |  |  | 加入 |  | 未加入 |  | 適用除外 |  | 加入 |  | 未加入 |  | 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
大山建設株式会社
※［主任技術者、専門技術者、登録基幹技能者の記入要領］
（記入要領） | [23 empty] | １ | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかに○印を付すこと。
１ | 報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 | [22 empty] | ２ | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門者術者を兼ねることができる。）複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
２ | 再下請負契約がある場合は、《再下請負契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の契約書類（公共工事以外は請負代金の記載は不用）の写しを全ての階層について提出する。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負契約関係》欄をコピーして使用する。 ①請負契約書、〈注文書・請書等〉 ②請負契約約款
[24 empty] | ３ | 登録基幹技能者が複数いる場合は、適宣欄を設けて全員を記載する。
[24 empty] | ４ | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。）
３ | 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式第１号－乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届け出ること。 | [23 empty] | ①経験年数による場合 | [11 empty] | ②資格等による場合
[25 empty] | 1）大学卒［指定学科］ | [5 empty] | 3年以上の実務経験 | [5 empty] | 1）建設業法「技術検定」
４ | この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 | [23 empty] | （短大・高専卒業者を含む。） | [11 empty] | 2）建築士法「建築士試験」
５ | ① | 出入国及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号別表第１の２の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が、当該建設工事に従事する場合は｢有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。 | [22 empty] | 2）高校卒［指定学科］ | [5 empty] | 5年以上の実務経験 | [5 empty] | 3）技術士法「技術士試験」
[25 empty] | 3）その他 | [5 empty] | 10年以上の実務経験 | [5 empty] | 4）電気工事士法「電気工事士試験」
| ② | 同法別表第１の５の表の上欄の在留資格が決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は｢有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。 | [34 empty] | 5）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6）消防法「消防設備士試験」
7）職業能力開発促進法「技能検定」
一覧表へ戻る
各保険の届出を行っている場合は『加入』、行っていない場合は『未加入』、従業員数により各保険の適用が除外される場合は『適用除外』を○で囲む。
請負契約に係る営業所を記載
事業所整理記号及び事業所番号を記載
事業所整理記号及び事業所番号を記載
労働保険番号を記載
外国人従事の有無

## 外国人建設就労者建設現場入場届出書
全建統一様式第1号－甲－別紙
外国人建設就労者建設現場入場届出書
○ ○ ○ ○
作業所長殿
平成 ２７年 ９月 １０日
（株）山 田 工 務 店
代表取締役 山 田 二 郎
外国人建設就労者の建設現場への入場について下記のとおり届出ます。
記
１ 建設工事に関する事項
| 建設工事の名称 | ○○○○○○○新築工事
| 施工場所 | 東京都千代田区丸の内☓－○－☓
２ 建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項
※ ４名以上の入場を申請する場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。
|  | 外国人建設就労者 １ |  | 外国人建設就労者 ２ |  | 外国人建設就労者 ３
| 氏名 | ○○ △△ |  | □□ ●●
| 生年月日 | １９８５． ４．２８ |  | １９８２．１０．１５
| 性別 | 男 |  | 男
| 国籍 | 中国 |  | ベトナム
| 従事させる業務 | 基礎型枠工事 （型枠工事作業） |  | 基礎型枠工事 （型枠工事作業）
| 現場入場の期間 | ２０１５． ９．１０ ～２０１６． ２．２９ |  | ２０１５． ９．１０ ～２０１６． ２．２９
| 在留期間満了日 | ２０１６． ６．３０ |  | ２０１６． ６．３０
３ 受入建設企業・適正監理計画に関する事項
| 適正監理計画認定番号 |  | Ｂ００☓☓☓
| 受入建設企業の所在地 |  | 東京都千代田区神田３－○
| 元受企業との関係 （直近上位の企業名その他） |  | 【一次下請】大山建設（株）→【二次下請】（株）山田工務店
| 責任者 |  | 役職 取締役社長 氏名 山 田 二 郎
| 管理指導員 |  | 役職 技術課長 氏名 田 中 一 郎
| 就労場所 |  | 関東地方
| 従事させる業務の内容 |  | 型枠工事作業
| 従事させる期間（計画期間） |  | ２０１５． ９．１０ ～ ２０１６． ２．２９
○添付書類
提出にあたっては下記に該当するものの写し各１部を添付すること
１ 適正監理計画認定証
２ パスポート（国籍、氏名等と在留許可のある部分）
３ 在留カード又は外国人登録証明書
４ 受入建設企業と外国人建設就労者との間の雇用契約書及び雇用条件書（労働条件通知書）
一覧表へ戻る

## 下請負業者編成表
全建統一様式第１号－乙
平成 ２７ 年 ８ 月 ３１ 日
下請負業者編成表
（一次下請負業者＝作成下請負業者）
[6 empty] | 型 枠 | 会 社 名 |  |  | 大山建設株式会社
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 中 島 明
[7 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | 大 沢 常 男
専 門 技 術 者
担当工事内容
[6 empty] | 工事 | 登録基幹技能者
[6 empty] | 工期 |  | Ｈ２７年 ９月 １日 |  | ～ | Ｈ２８年 ３月３１日
（二次下請負業者） | [6 empty] | （二次下請負業者） |  |  |  |  | （二次下請負業者）
型 枠 | 会 社 名 |  |  | (株)山田工務店 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  | 間 島 健 児 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 |  |  | 間 島 健 児 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [6 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
工事 |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容
工期 |  | Ｈ２７年 ９ 月 １０ 日 |  | ～ | Ｈ２８年 ２ 月 ２９ 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
（三次下請負業者） | [6 empty] | （三次下請負業者） |  |  |  |  | （三次下請負業者）
型 枠 | 会 社 名 |  |  | (株)山下組 |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  | 山 下 良 男 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 |  |  | 山 下 良 男 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [6 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
工事 |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容
工期 |  | Ｈ２７年 ９ 月 １５ 日 |  | ～ | Ｈ２８年 １ 月 ３１ 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
（四次下請負業者） | [6 empty] | （四次下請負業者） |  |  |  |  | （四次下請負業者）
| 会 社 名 | [6 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 | [6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 | [6 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 専 門 技 術 者 | [6 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
工事 |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
| （記入要領） |  | 1. 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式１号－甲）に基づいて本表を作成の上、元請
に届出ること。
2. この「下請負業者編成表」でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。
一覧表へ戻る
一次下請負業社は二次以下の会社名等を記入し、契約の流れを実線で明確に示す

## 作業員名簿
全建統一様式第５号
[9 empty] | 作 業 員 名 簿 | [14 empty] | 元 請 確認欄
[10 empty] | （ | 平成 ２７ 年 ８ 月 ２７ 日 |  | 作成）
[25 empty] | 提出日 | 平成 ２７ 年 ８ 月 ３１ 日
事業所の名称 |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として、安全衛生管 理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者 に提示することについて、記載者本人は同意しています。
[15 empty] | 一 次 会 社 名 | 大山建設株式会社 | [6 empty] | （ 二 次） 会 社 名 | 株式会社山田工務店
所長名 |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  | 殿 | [15 empty] | ㊞ |  |  |  |  | ㊞
番号 | ふ り が な |  | 職 種 | ※ | 雇用年月日 |  |  |  | 生年月日 |  |  | 現 住 所 |  | （ＴＥＬ） |  |  | 最近の健康診断日 |  |  | 血液型 | 特殊健康診断日 |  | 教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 |  |  | 入場年月日
氏 名
[5 empty] | 経 験 年 数 |  |  |  | 年 齢 |  |  | 家族連絡先 |  | （ＴＥＬ） |  |  | 血 圧 |  |  |  | 種 類 |  | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受 入 教 育 実施年月日
1 | まじま けんじ |  | 大工 | 現職安技 | Ｓ ４７年 ６月 １０日 |  |  |  | Ｓ ３１年 ４月 ２０日 |  |  | 浦安市堀江１３○○ |  | ( | 0473-56-○○○○ | ) | Ｈ ２７年 ４月 １８日 |  |  | Ａ | 年 月 日 |  | 雇入時教育 | 玉 掛 | な し | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
間島 健児
[5 empty] | 43 |  | 年 |  | 59 | 年 |  | 栃木県日光市藤原町滝○○○ |  | ( | 0288-72-○○○○ | ) | 116 | ～ | 79 |  |  |  | 職長教育 |  |  | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
2 | あきた いちろう |  | 型枠大工 | 主 能 | Ｓ ５０年 ９月 １５日 |  |  |  | Ｓ ２９年 ３月 ２０日 |  |  | 江東区大島８-○-○ 小名木寮 |  | ( | 03-3638-○○○○ | ) | Ｈ ２７年 ３月 ３０日 |  |  | Ｂ | 年 月 日 |  | 雇入時教育 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | な し | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
秋田 一郎
[5 empty] | 39 |  | 年 |  | 61 | 年 |  | 秋田県仙北群田沢湖町梅沢○○ |  | ( | 0１８７-52-○○○○ | ) | 156 | ～ | 90 |  |  |  | 建設用リフト |  |  | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
3 | ふくしま しろう |  | 型枠大工 | 主 | Ｓ ５６年 ９月 １５日 |  |  |  | Ｓ ３６年 ６月 ８日 |  |  | 江東区大島８-○-○ 小名木寮 |  | ( | 03-3638-○○○○ | ) | Ｈ ２７年 ３月 ３０日 |  |  | ＡＢ | 年 月 日 |  | 雇入時教育 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | な し | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
福島 四郎
[5 empty] | 33 |  | 年 |  | 54 | 年 |  | 秋田県仙北群角館町西長野○○ |  | ( | 0１８７-52-○○○○ | ) | 125 | ～ | 80 |  |  |  | 建設用リフト |  |  | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １０ 日
4 | いわて じろう |  | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  | Ｓ ６３年 ９月 １５日 |  |  |  | Ｓ ３９年 １２月 ７日 |  |  | 江東区大島８-○-○ 小名木寮 |  | ( | 03-3638-○○○○ | ) | Ｈ ２７年 ３月 ３０日 |  |  | Ｏ | 年 月 日 |  | 雇入時教育 | な し | クレーン運転士 | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １５ 日
岩手 二郎
[5 empty] | 27 |  | 年 |  | 50 | 年 |  | 鹿児島県川内市大神字山田○○○ |  | ( | 0997-22-○○○○ | ) | 120 | ～ | 73 | [6 empty] | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １５ 日
5 | やまがた しんいち |  | 型枠大工 | 未 | Ｈ ２４年 ９月 １５日 |  |  |  | Ｈ ９ 年 ９月 ３日 |  |  | 江東区大島８-○-○ 小名木寮 |  | ( | 03-3638-○○○○ | ) | Ｈ ２７年 ３月 ３０日 |  |  | Ｂ | 年 月 日 |  | 雇入時教育 | な し | な し | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １５ 日
山形 信一
[5 empty] | 2 |  | 年 |  | 17 | 年 |  | 福島県田村郡小柳町字舟引○○ |  | ( | 0247-62-○○○○ | ) | 105 | ～ | 80 | [6 empty] | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １５ 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ( |  | ) | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 年 |  |  | 歳 |  |  |  | ( |  | ) |  | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ( |  | ) | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 年 |  |  | 歳 |  |  |  | ( |  | ) |  | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ( |  | ) | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 年 |  |  | 歳 |  |  |  | ( |  | ) |  | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ( |  | ) | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 年 |  |  | 歳 |  |  |  | ( |  | ) |  | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ( |  | ) | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 年 |  |  | 歳 |  |  |  | ( |  | ) |  | ～ | [7 empty] | 年 月 日
(注) 1． ※印欄には次の記号を入れる。 | [14 empty] | (注) 3． 経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
| ･･･現場代理人 |  | ･･･作業主任者 ＊(注）２. |  |  |  |  | ･･･女性作業員 |  |  |  | ･･･18歳未満の作業員 | ･･･基幹技能士 |  | (注) 4． 各社別に作成するのが原則ですが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| ･･･主任技術者 |  | ･･･職長 | ･･･安全衛生責任者 |  |  |  | ･･･能力向上教育 |  |  |  | ･･･危険有害業務・再発防止教育 |  |  | (注) 5． 資格･免許等の写しを添付すること。
(注) 2． 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においてもの他の作業箇所との作業
主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
現
技
主
職
安
能
未
再
女
基
一覧表へ戻る
現場代理人印でもよい
作業員を雇用する会社が作成し、１次の会社を通じて元請に提出する
受入教育(新規入場時教育)を実施した時に記入する
各作業主任者の選任にあたっては、施工する工事の内容を十分勘案して、技能講習修了者（一部免許あり）の中から選任すること

## 社会保険加入状況
全建統一様式第５号－別紙 | [17 empty] | 元 請
確認欄
[19 empty] | 提出日 | 平成 27 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日
社会保険加入状況
[9 empty] | （ | 平成 27 |  | 年 | 8 |  | 月 | 27 | 日 | ）
事業所の名称 |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所
[8 empty] | 一 次 会社名 | [10 empty] | （二 次） 会 社 名
所長名 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 殿 |  |  |  | 大山建設株式会社 | [6 empty] | ㊞ |  | 株式会社山田工務店 |  |  |  |  | ㊞
番号 | ふ り が な |  |  |  |  | 社 会 保 険
氏 名
[6 empty] | 健 康 保 険 | [7 empty] | 年 金 保 険 | [5 empty] | 雇 用 保 険
1 | ま じま けん じ |  |  |  |  | ○○健康保険組合 | [7 empty] | 厚生年金
| 間 島 健 児 |  |  |  |  | ○○○○ | [13 empty] | ○○○－○
2 | あき た いち ろう |  |  |  |  | ○○健康保険組合 | [7 empty] | 厚生年金
| 秋 田 一 郎 |  |  |  |  | ○○○○ | [13 empty] | ○○○－○
3 | ふく しま し ろう |  |  |  |  | ○○健康保険組合 | [7 empty] | 厚生年金
| 福 島 四 郎 |  |  |  |  | ○○○○ | [13 empty] | ○○○－○
4 | いわ て じ ろう |  |  |  |  | ○○健康保険組合 | [7 empty] | 厚生年金
| 岩 手 二 郎 |  |  |  |  | ○○○○ | [13 empty] | ○○○－○
5 | やま がた しん いち |  |  |  |  | ○○健康保険組合 | [7 empty] | 厚生年金
| 山 形 信 一 |  |  |  |  | ○○○○ | [13 empty] | ○○○－○
（注） 個人情報保護の観点から、被保険者番号等は本人の同意を得たうえで記載する。
（記入要領）
１． 健康保険欄には、上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を、下段に
健康保険被保険者証の番号の下４桁 （番号が４桁以下の場合は、当該番号） を記載する。
なお、上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、
上段に「適用除外」と記載する。
２． 年金保険欄には、上段に年金保険の名称 （厚生年金、国民年金等） を、各年金の受給者である場合は、上段
に「受給者」と記載する。
３． 雇用保険欄には、下段に被保険者番号の下４桁 （日雇労働被保険者の場合は、上段に「日雇保険」と） を、事
業主である等により雇用保険の適用除外である場合は、上段に「適用除外」と記載する。
一覧表へ戻る

## 工事安全衛生計画書
全建統一様式第６号
元 請 確認欄
事業所の名称 |  |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [11 empty] | 会 社 名 |  | 大山建設株式会社
所長名 |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  | 殿 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 中 島 明 | ㊞
（現場責任者）
[16 empty] | 平成 ２７ 年 ８ 月 ２７ 日 |  |  |  | 作成
工事安全衛生計画書
| 工事安全衛生方針 |  |  | ・当社及び作業所の安全衛生ルールを遵守
・特定した危険有害要因に対しての実施事項（除去・低減策）の実施
・作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認
| 工事安全衛生目標 |  |  | ・墜落危険作業では安全帯を使用（使用率 100%）する。
・移動式クレーン災害ゼロの実現のため、移動式クレーンの旋回範囲への立入禁止、アウトリガーの張出し、適正な玉掛を徹底する。
・ＫＹ活動における「私たちはこうする」を全員で遵守し、不安全行動を排除する。
工 種 | [5 empty] | 工種別工事期間 | [11 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  |  | ３月 １・２週 |  |  | ３月 ３・４週 | [6 empty] | ４月 １・２週
| 足場組立て工事 | [16 empty] | ・安全ミーティング
| 鉄筋組立て工事 | [16 empty] | ・ＫＹＫ
・作業中の指揮、監督
・安全工程打合せ会
・終業時片付け
資機材・保護具・資格の区分／その種類 | [17 empty] | ・作業終了報告
| 主な使用機械設備 |  |  | 積載型移動式クレーン、鉄筋切断機、鉄筋曲げ機
| 主な使用機器･工具 |  |  | ハンマ、ラチェット、玉掛ワイヤロープ、手ハッカー
| 主な使用資材 |  |  | 枠組み足場材、鉄筋、結束番線
| 使用保護具 |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、手袋（軍手・革）
| 有資格者･配置予定者 |  |  | 移動式クレーン運転免許者、玉掛技能講習修了者、合図者、鉄筋組立て作業指揮者（職長）
| 1. 危険性又は有害性の特定 | [5 empty] | 2. リスクの見積り | [6 empty] | 3. リスク低減措置内容の検討
作業区分 |  |  |  | 予測される災害（危険性又は有害性） |  |  | 可能性 (度合) |  | 重大性 (重篤度) |  | 見積り |  | リスク レベル | リスク低減措置
| 移動式クレーンの設置 |  |  | クレーンの設置場所の地盤状態が悪く、クレーンが転倒する。 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 | ①設置地盤に凸凹、傾斜等がある場合は、地盤を整地するか角材等により水平にする。
②地耐力不足の場合は、地盤改良、敷き鉄板等で補強する。
|  |  |  | アウトリガーの張り出しが不十分なため、転倒する。 |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 4 | ①アウトリガーをすべて張り出すこと。
②モーメントリミッターの自動停止装置機能は解除しない。
| 移動式クレーン作業 |  |  | ブームが高圧線に接近しすぎ、又は接触して玉掛け者等が感電に巻き込まれる。 |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 4 | ①ブームと高圧線との隔離距離を保つ。
②電線の防護を行う。
③吊り荷の移動経路に電線等の障害物がないかを確認する。
|  |  |  | 立ち入り禁止措置が行われていないため、旋回した時、カウンターウエイトに挟まれる。 |  |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 5 | ①クレーンの周囲を立ち入り禁止とする。
②安全衛生教育を徹底する。
③旋回時にブザーが鳴るクレーンを使用する。
| 玉掛け作業 |  |  | 荷の重心の取り方が悪く、荷ぶれを起こし、荷が激突する。 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 | ①吊り荷の重心は２方向から目視し、玉掛けワイヤは２本吊り、
吊り角度は６０度以内で玉掛けする。
②地切りは２０～３０㎝巻き上げ、荷の重心、ワイヤの掛かり
具合を点検する。
|  |  |  | 重量目測違いで玉掛けワイヤが切断し、荷が落下して下敷きになる。 |  |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 5 | ①吊り荷の目測重量が不明な場合は、職長又は元請け社員に確
認し、重量の６倍以上の吊り能力を有するワイヤを使用する。
②１トン以上の吊り荷には、事前に重量を表示する。
③吊り荷には介錯ロープを付け、荷の誘導は吊り荷から３ｍ
以上離れ介錯ロープで誘導する。
④吊り荷が通過する旋回範囲から全ての作業車を退避させる。
職 名 |  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 再下請負会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 |  | 安全衛生担当責任者 |  | 鈴 木 四 郎 | [5 empty] | 職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再 下 請 会 社 名
|  | 工事担当責任者 |  | 山 本 五 郎 | [5 empty] | 職長兼オペレーター |  |  |  | 間 島 健 児 |  |  | 二 | 次
次
事業所 |  | 現場代理人 |  | 中 島 明 | [13 empty] | 次
|  | 安全衛生責任者 |  | 〃 | [13 empty] | 次
|  | 職長 |  | 大 沢 常 男 | [13 empty] | 次
次
[8 empty] | 元請工事業者への提出書類一覧 | [7 empty] | 注）□は、ﾚ点でチェック。
再下請負通知書 |  |  |  |  | 下請業者編成表 | [6 empty] | 作業員名簿 |  |  |  | 持込機械等 （ ） 使用届
持込機械等 （移動式クレーン） 使用届 |  |  |  |  | 持込機械等 （車両系建設機械） 使用届 | [6 empty] | 持込機械等 （電動工具） 使用届 |  |  |  | 持込機械等 （電気溶接機） 使用届
工事用車両届 |  |  |  |  | 危険物 ・ 有害物持込使用届 | [6 empty] | 火気使用届
送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | 新規入場時教育実施報告書
（ 移動式クレーン ） 作業計画書 |  |  |  |  | （ ） 作業計画書 | [6 empty] | （ 足場組立・解体 ） 作業手順書 |  |  |  | （ 鉄筋組立て ） 作業手順書
安全衛生計画書
一覧表へ戻る
この欄には、工事安全衛生方針として、施工する工事の安全衛生を確保するための、基本的な考え方を示す
この欄には、工事安全衛生目標として、工事安全衛生方針の基づいて、施工する工事の工事期間において、確保すべき実施事項の安全衛生の水準を示す
この欄には、施工する工事で実施する安全施工サイクルに関係する各種の日常の安全衛生活動を示す
この欄には、工事（作業）の種別と工事（作業）予定の期間を示す
この欄には、施工する工事に必要とする主要な資機材、保護具、資格を示す
この欄には、自社の各級管理者の職名・氏名を示す
この欄には、再下請会社の工事関係者の職名・氏名・次数・再下請会社名を示す
この欄には、元請工事業者に提出する書類名をチェックし、その書類を別途、提出します。これ以外の書類があれば適宜、その書類名を記載し、別途提出します。

## 安全衛生計画書
参考様式第３号
元 請 確認欄
事業所の名称 |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [9 empty] | 会 社 名 | 大 山 建 設 株 式 会 社
所 長 名 |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  | 殿 |  |  |  |  | 代表者名 | 取締役社長 大 山 一 郎 |  | ㊞
[13 empty] | 平成２７年 ８月 ２７日 |  | 作成
|  |  | 平成２７ |  | 年度 | （２７年４月 ～２８年３月） |  |  |  |  | 安全衛生計画書
安全衛生方針 |  |  | ・労働安全衛生関係法令及び当社の安全衛生管理規程を遵守する。 | [6 empty] | ・全従業員の協力のもとに安全衛生管理活動を実施する。
|  |  | ・リスクアセスメントを実施し、低減対策を実施する。 | [6 empty] | ・設備・機械の安全化を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
・全従業員への安全衛生教育を徹底する。
安全衛生目標 |  |  | ・死亡災害、公衆災害をゼロとする。
・安全衛生の達成率を８０％以上とする。
安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性
・作業手順書によるリスクアセスメント及び低減対策の実施が十分でなかった。 | [8 empty] | ・教育が計画通りに行われていなかった。
・安全衛生パトロールによる指摘事項の改善が展開されていなかった。 | [8 empty] | ・足場からの墜落による休業災害が発生した。
安 全 衛 生 計 画
重点施策 |  | 実施事項 |  | 管理目標 （管理点） |  | 実施担当 |  | 実施スケジュールと評価スケジュール | [5 empty] | 実施上の留意点
[8 empty] | 4月～6月 |  | 7月～9月 | 10月～11月 |  | 1月～3月
安全衛生教育の計画的実施 |  | ①送り出し教育の実施 |  | 現場配置の |  | 安全管理部長 |  | ①→5月 |  |  | ①→11月 |  |  | 作業手順の遵守を指導詳細は、実施計画による
|  |  |  | 全従業員・回数 | [5 empty] | ②→7月
|  | ②CFT教育の実施 |  | 職長・安責者・回数 | [5 empty] | （教育実施後に評価）
リスクアセスメントの推進 |  | 作業手順書によるリスクアセスメント及び対策の実施 |  | 工事開始前８０％ |  | 工事部長 | [7 empty] | 丁寧な見積り評価と合理的な対策
安全部長
職 長
安全衛生パトロールの実施 |  | ①安全パトロールの強化による不安全状態、不安全行動の排除 |  | 協議会時 |  | 安全部長 | [7 empty] | リスクアセスメントの実施状況確認
|  | ②指摘事項及び改善内容の展開 | [7 empty] | （8月・12月・2月に評価） |  |  |  | 安全ルールの遵守指導
作業所共通の重点施策・実施事項
重点対策 |  |  | 実施事項 | [5 empty] | 重点対策 |  | 実施事項
墜落災害防止措置の徹底 |  |  | ・脚立足場の安全使用 | [5 empty] | 車両系建設機械災害防止措置の徹底 |  | ・用途外使用の禁止
|  |  | ・開口部の養生 | [7 empty] | ・旋回、走行範囲立入禁止、誘導による走行
|  |  | ・安全帯の使用 | [7 empty] | ・グーパー合図の徹底
作業中の安全衛生管理 活動の推進 |  |  | ・現地ＫＹの「私たちはこうする」を守る | [5 empty] | 移動式クレーン災害防止措置の徹底 |  | ・アウトリガーの最大張出し
・作業手順書の低減対策の遵守
・作業開始前、作業中に安全確認を行う
安 全 衛 生 行 事
4月 | ・社内安全協議会（/15） | [7 empty] | 10月 | ・全国衛生週間（/1～/7）
5月 | [8 empty] | 11月 | ・定期健康診断
6月 | ・全国安全週間準備月間 | [7 empty] | 12月 | ・年末年始労働災害防止期間（12/1～1/15）
7月 | ・全国安全週間（/1～/7） ・熱中症予防月間 | [7 empty] | 1月
8月 | ・熱中症予防月間 | [7 empty] | 2月 | ・（元請）○○建設(株)安全大会に参加（/○）
9月 | ・全国衛生週間準備月間 | [7 empty] | 3月 | ・年度末労働災害防止強調月間
安 全 衛 生 管 理 体 制
管 理 者 区 分 | [5 empty] | 役 職 名 |  |  |  |  | 氏 名
| 安全衛生担当役員 |  |  |  |  | 副 社 長 |  |  |  |  | 大 山 二 郎
| 雇用管理責任者 |  |  |  |  | 総 務 部 長 |  |  |  |  | 鈴 木 四 郎
| 総括安全衛生管理者 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | 〃
| 安全管理者 |  |  |  |  | 安 全 部 長 |  |  |  |  | 山 下 次 郎
| 衛生管理者 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | 〃
| 安全衛生推進者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 課 長 |  |  |  |  | 谷 口 六 郎
| 工事担当責任者 |  |  |  |  | 工 事 部 長 |  |  |  |  | 山 本 五 郎
| ＜摘要＞ |  | ・常時100人以上の労働者を使用するとき | [5 empty] | → | 総括安全衛生管理者を選任
|  |  | ・常時50人以上の労働者を使用するとき | [5 empty] | → | 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任
|  |  | ・常時10人以上50人未満の労働者を使用するとき | [5 empty] | → | 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任
特 記 事 項
注１）この書式は参考書式なので、自社が定めた書式を使うことで、差し支えありません。 注２）労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を参考にして下さい。
一覧表へ戻る
この欄には、安全衛生方針として、自社における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的な考え方、姿勢等を示す
この欄には、安全衛生目標として、特定した危険・有害要因に対しての実施事項を踏まえ、安全衛生に基づき、期間内の到達点を示す
この欄には、安全衛生計画として、危険・有害要因等を踏まえ、期間内に安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等を示す
この欄には、安全衛生計画のうち、施工する工事において作業所に取り組ませる、危険・有害要因等を踏まえ、期間内に安全衛生目標を達成するための具体的な重点施策、実施事項を示す
この欄には、安全衛生に関する行事予定を示す
この欄には、自社の安全衛生に関する各級管理者の役職名、氏名を示す

## 新規入場実施報告
全建統一様式第７号 |  |  |  | 元 請
確認欄
平成 年 月 日
新規入場時等教育実施報告書
事業所の名称 | 東武建設株式会社○○○○○作業所
所 長 名 | ○ ○ ○ ○ |  | 殿
|  |  |  | 会 社 名 | 株式会社 山田工務店
現場代理人
|  |  |  | (現場責任者) | 間 島 健 児 | 印
項 目 |  | 摘 要
教 育 の 種 類 |  | 新規入場時 ・ 雇 入 時 ・ 作業変更時 ・ 送り出し時
実 施 日 時 |  | 年 月 日 時 ～ 時 ( 時間)
実 施 場 所 |  | 作業所会議室
教 育 方 法 |  | 講義、スライド
教 育 内 容 |  | １．作業所の概要と規則について
２．保護具の使用について
３．機械の取扱い及び点検について
４．作業の内容について
５．緊急時の連絡、応急処置について
講 師 |  | 株式会社 山田工務店 加藤安全衛生推進者
受 講 者 氏 名
(受講者に氏名を 自筆させること)
資 料 |  | 新規入場者の安全管理の手引き スライド「安全帯を使用しよう！」
(注) 個人票が作成される場合は本様式の提出は不要
一覧表へ戻る
提出時に、必ず年月日を記入すること
教育の種類に○をつけてください。
教育内容は、書ききれない場合に、「別紙添付のとおり」として資料を添付すること
実施時に、必ず日時を記入すること
受講者全員に、必ず自筆させること

## クレーン・車両系建機届
全建統一様式第９号 | [22 empty] | 年 月 日
0
持込時の点検表
移動式クレーン
[19 empty] | 等 |  |  | 使用届 | [10 empty] | 所 有 会 社 名 | [11 empty] | 代 表 者 名 | [10 empty] | 機 械 名
[8 empty] | 車両系建設機械 | [24 empty] | 品川リース（株） | [11 empty] | 品 川 次 郎 | [9 empty] | （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20） （21） （22） （23） （24） （25） （26） （27） （28） （29） （30） （31） （32） （33） （34） （35） （36） （37） （38） （39） （40） （41） （42） （43） （44） （45） | クレーン 移動式クレーン デリック エレベーター 建設用リフト 高所作業車 ゴンドラ ブル・ドーザー モーター・グレーダー トラクターショベル ずり積機 スクレーパー スクレープ・ドーザー パワー・ショベル ドラグ・ショベル （油圧ショベル） ドラグライン クラムシェル バケット掘削機 トレンチャー コンクリート圧砕機 くい打機 くい抜機 アース・ドリル リバース・サーキュレー ション・ドリル せん孔機 アース・オーガー ペーパー・ドレーン・マシン 地下連続壁施工機械 ローラー クローラドリル ドリルジャンボ ロードヘッダー アスファルトフィニッシャー スタビライザ ロードプレーナ ロードカッター コンクリート吹付機 ボーリングマシン 重ダンプトラック ダンプトラック トラックミキサー 散水車 不整地運搬車 コンクリートポンプ車 その他
㊞
東武建設株式会社○○○○○作業所
[33 empty] | 移動式クレーン等 | [11 empty] | 車両系建設機械等
事業所の名称 | [14 empty] | 一次会社名 |  |  |  | 大山建設(株) | [13 empty] | 点検事項 | [8 empty] | 点検結果 |  |  | 点検事項 | [6 empty] | 点検結果
[42 empty] | (a) | (b) | [8 empty] | (a) | (b)
所 長 名 |  |  |  | ○ ○ ○ ○ | [7 empty] | 殿 |  |  | 持込会社名 |  |  |  | (株)山田工務店 | [13 empty] | Ａクレーン部（上部旋回体） |  | 安全装置 | 巻過防止装置 | [5 empty] | ✔ |  |  | Ｄ安全装置 |  | 各種ロック | 旋回
[15 empty] | （ | 二 | 次 | ） | [17 empty] | 過負荷防止装置 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | バケット
[15 empty] | 代表者名 |  |  |  | 間 島 健 児 | [11 empty] | ㊞ |  |  |  |  | フックのはずれ止め | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ブーム・アーム
[36 empty] | 起伏制御装置 | [5 empty] | ✔
[15 empty] | 電話 |  |  |  | ０３－０３４１－○○○○ | [16 empty] | 旋回警報装置 | [5 empty] | ✔
[35 empty] | 制御装置・作業装置 | 主 巻・補 巻 | [5 empty] | ✔
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [35 empty] | 起 伏・旋 回 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 警報装置
[36 empty] | クラッチ | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | アウトリガ
[36 empty] | ブレーキ・ロック | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ヘッドガード
使用会社名 | [13 empty] | 代表者名 | [21 empty] | ジブ | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 照明
株式会社 山下組 （三次） | [13 empty] | 山 下 三 郎 | [16 empty] | ㊞ |  |  |  |  | 滑車 | [5 empty] | ✔ |  |  | Ｅ作業装置 |  |  | 操作装置
[36 empty] | フック・バケット | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | バケット･ブレード
|  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | メーカー |  |  | 規 格 ・ 性 能 | [11 empty] | 製造年 |  |  |  | 管理番号 | [7 empty] | ワイヤロープ・チェーン | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ブーム・アーム
[28 empty] | （整理番号） | [7 empty] | 玉掛用具 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ジブ
機 械 |  |  |  | 移動式クレーン |  |  |  |  | 中央区重機(株) |  |  | ２５トン✕１０ｍ | [11 empty] | Ｈ６ |  |  | 年 | 110 | [6 empty] | その他 | 操作装置 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | リーダ
[36 empty] | 性能表示 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ﾊﾝﾏ･ｵｰｶﾞ･ﾊﾞｲﾌﾞﾛ
[36 empty] | 照明 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 油圧駆動装置
持 込 年 月 日 |  |  |  | Ｈ２７ | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 使用場所 |  | 型枠組立現場 | [11 empty] | 自社・リースの区別 | [8 empty] | Ｂ車両部（下部走行体） |  | 走行部 | ブレーキ | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ワイヤロープ・チェーン
[36 empty] | クラッチ | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | つり具等
搬出予定年月日 |  |  |  | Ｈ２８ | 年 | 1 | 月 | 25 | 日 | [14 empty] | 自 社 ・ リース | [11 empty] | ハンドル | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 滑車
[36 empty] | タイヤ | [5 empty] | ✔ |  |  | Ｆ走行部 |  |  | ブレーキ
運 転 者 （ 取 扱 者 ） |  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | 資 格 の 種 類 | [23 empty] | クローラ | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 駐車ブレーキ
|  |  |  | （正） 品 川 五 郎 | [7 empty] | 大型１種、移動式クレーンの免許 | [22 empty] | 安全装置等 | 警報装置 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | ブレーキロック
[36 empty] | 各種ミラー | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | クラッチ
|  |  |  | （副） 大 崎 六 郎 | [7 empty] | 大型１種、移動式クレーンの免許 | [23 empty] | 方向指示器 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 操縦装置
[36 empty] | 前後照灯 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | タイヤ・鉄輪
有効期限 自主検査 |  | 定 期 | 年次 | Ｈ２７ | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 移動式クレーン 等の性能検査有 効期限 | [10 empty] | 自 動 車 検 査 証 有効期限 | [14 empty] | 左折プロテクター | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | クローラ
[36 empty] | アウトリガー | [5 empty] | ✔ |  |  | Ｇ電気装置 |  |  | 配電盤
|  |  | 月次 | Ｈ２７ | 年 | 9 | 月 | 18 | 日 |  |  |  | Ｈ28 |  |  | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | [5 empty] | Ｈ28 |  | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |  |  |  | 昇降装置 | [5 empty] | ✔ | [5 empty] | 配線
[36 empty] | ベッセル | [11 empty] | 絶縁
|  | 特 定 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [26 empty] | 後方監視装置 | [11 empty] | アース
[33 empty] | Ｃゴンドラ |  |  | 突りょう
任 意 保 険 |  |  |  | 加入額 |  |  |  | 対人 |  | 100000 |  |  | 千円 |  |  | 搭乗者 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 千円 |  |  | 有 効 期 限 | [8 empty] | 作業床 | [8 empty] | Ｈその他
昇降装置
[8 empty] | 対物 |  | 3000 |  |  | 千円 |  |  | その他 |  |  | 車両 5,000 |  |  |  |  | 千円 |  |  | Ｈ28 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |  |  |  | 電気装置
ワイヤ・ライフライン
接触防止措置等 |  |  |  | セーフティセンサーを取り付ける | [28 empty] | (a) | 点検日 | 年 月 日 | [5 empty] | 点検者 | 品川五郎 |  | ㊞ | (ｂ) | 点検日 | 年 月 日 |  |  |  | 点検者 |  |  | ㊞
[35 empty] | Ｈ27 |  | ・ | 9 | ・ | 18 | [8 empty] | ・ | ・
機械等の特性・そ の他その使用上注 意すべき事項 |  |  |  | [ 機械貸与会社から使用会社に対するメッセージ （機械貸与会社記入） ]
|  |  |  | ・アウトリガーは全張出しとし、ピンを入れて下さい。 | [29 empty] | （注） | 1. | 持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届
|  |  |  | ・吊り荷の荷重を計測する場合は、エンジンをふかさず、ゆっくり巻き上げメーターを読んで下さい。 | [31 empty] | け出ること。
|  |  |  | ・吊り上げる反対の方向で操作して下さい。 | [30 empty] | 2. | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ﾚ 印を記入すること。
|  |  |  | ・ＡＭＬキーは作業所長に預けて下さい。 | [30 empty] | 3. | 自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する（転記の必要はなし。）。
[35 empty] | 4. | 機械名(1)から(6)まではＡ、Ｂ欄を、(7)はＣ欄を、(8)から(38)まではＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ欄を、(39)から(43)まではＢ欄を、(44)は
元 請 確 認 欄 | [10 empty] | 受 付 番 号 | [8 empty] | 受 付 確 認 者 | [15 empty] | Ｂ，Ｄ，Ｅ欄を使用して点検すること。
担当者 | ㊞ | [9 empty] | 3 | [8 empty] | Ｈ27 |  | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 山田 | [7 empty] | 5. | 点検結果の(a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するとき
は、(b)の欄を利用すること。
一覧表へ戻る
持込会社の現場代理人（現場責任者）でもよい
機械の呼称名を記入
公証性能を記入、例えば移動式クレーンの場合、最大吊り上げ荷重、作業半径を記入
使用会社の現場代理人でもよい
持込会社の管理番号を記入
クレーン高所作業車等の年次検査日を記入
車両系建設機械フォークリフト等について記入
当該作業に必要な免許資格等を記入、書ききれないときは次の欄を使用する
車両保険等その他の保険を記入
機械の貸与会社が、安全作業上注意すべき事項を記入
元請受付番号業社記入不要
受付番号を確認しサイン又は㊞
所有会社の出庫責任者でもよい

## 電動工具・電気溶接機届
参考様式第６号
[13 empty] | 0 |  |  | 持込時の点検表
[6 empty] | 電動工具 | [15 empty] | 点検 | 平成２７年 |  | ９ 月 | 1８日
|  | 持込機械等 | [8 empty] | 等 |  | 使用届 |  |  | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [11 empty] | 機 械 名
電気溶接機
[16 empty] | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1） | 電動カンナ
[16 empty] | 点検事項 | [10 empty] | 2） | 電動ドリル
|  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [13 empty] | アース線 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3） | 電動丸のこ
事業所の名称 | [6 empty] | 一次会社名 |  |  |  | 大山建設（株） | [15 empty] | 4） | グラインダー等
[7 empty] | 持込会社名 | [8 empty] | 接地クランプ |  | ✔ | [8 empty] | 5） | アーク溶接機
所長名 |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  | 殿 | （ 二 |  | ） | 次 | （株）山田工務店 | [15 empty] | 6） | ウインチ
[16 empty] | キャップタイヤ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7） | 発電機
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 間 島 健 児 |  |  |  | ㊞ | [11 empty] | 8） | トランス
[16 empty] | コネクタ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  | ✔ | 9） | コンプレッサー
[7 empty] | 電話 |  |  |  | ０３－０３４１－○○○○ | [15 empty] | 10） | 送風機
[16 empty] | 接地端子の締結 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11） | ポンプ類
[27 empty] | 12） | ミキサー類
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [15 empty] | 充電部の絶縁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13） | コンベヤー
[27 empty] | 14） | 吹付機
[16 empty] | 自動電撃防止装置 |  | ✔ | [8 empty] | 15） | ボーリングマシン
[27 empty] | 16） | 振動コンパクター
[6 empty] | 記 | [9 empty] | 絶縁ホルダー |  | ✔ | [8 empty] | 17） | バイブレーター
[27 empty] | 18） | 鉄筋加工機
番号 | 機 械 名 |  | 規 格 | 管理番号 |  |  | 持 込 年 月 日 | [5 empty] | 点 検 者 | 取 扱 者 |  | 溶接保護面 |  | ✔ | [8 empty] | 19） | 電動チェーンブロック
|  |  | 性 能 | 受理番号 |  |  | 搬出予定年月日 | [19 empty] | 20） | その他
1 | 電機丸のこ |  | １００Ｖ✕４５０Ｗ | 7 | － | 1 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 秋 田 一 郎 | 秋 田 一 郎 |  | 操作スイッチ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[16 empty] | 絶縁抵抗測定値 | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 100 | 100 | 100
2 | アーク溶接機 |  | ２００Ｖ✕７．５ｋＷ | 7 | － | 2 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 岩 手 二 郎 | 岩 手 二 郎
|  |  | ２５０Ａ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 各種ブレーキの作動 |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔
3 | ウインチ |  | １００Ｖ✕７５０Ｗ | 7 | － | 3 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 宮 城 二 郎 | 宮 城 二 郎
手すり・囲い
|  |  | １００㎏吊り |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
4 | コンプレッサー |  | ２００Ｖ✕３．７ｋＷ | 7 | － | 4 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 秋 田 一 郎 | 秋 田 一 郎 |  | フックのはずれ止め |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[16 empty] | ワイヤロープ・チェーン |  |  | ✔ | [6 empty] | ✔
5 | 水中ポンプ |  | １００Ｖ✕４００Ｗ | 7 | － | 5 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 山 形 信 一 | 山 形 信 一
|  |  | ５０✕１０ｍ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 滑車 |  |  | ✔
6 | モルタルミキサー |  | ２００Ｖ✕３．７ｋＷ | 7 | － | 6 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 福 島 四 郎 | 福 島 四 郎
[16 empty] | 回転部の囲い等 | ✔ |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
7 | ベルトコンベヤー |  | ２００Ｖ✕１．０ｋＷ | 7 | － | 7 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 栃 木 六 郎 | 栃 木 六 郎 |  | 危険表示
|  |  | ３５０㎜✕７ｍ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
そ の 他
8 | ボーリングマシン |  | ２００Ｖ✕７．５ｋＷ | 7 | － | 8 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 群 馬 七 郎 | 群 馬 七 郎
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 圧 力 ス イ ッ チ |  |  |  | ✔
9 | 鉄筋曲げ機 |  | ２００Ｖ✕２．２ｋＷ | 7 | － | 9 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 埼 玉 八 郎 | 埼 玉 八 郎
[16 empty] | 安 全 弁 |  |  |  | ✔
|  |  | ～ ２２㎜ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
10 | 電動チェーンブロック |  | １００Ｖ✕７５０Ｗ | 7 | － | 10 | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 秋 田 一 郎 | 秋 田 一 郎 |  | 圧 力 計 |  |  |  | ✔
|  |  | ０．５トン吊り |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
機械の特性、その他その 使用上注意すべき事項 |  |  | ・１００Ｖの機械は、３芯コードリール及び３Ｐコネクター（設置極付）を準備しますので、
設置極付コンセントを支給願います。
・２００Ｖの機器につては、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いします。
元 請 確 認 欄 | [6 empty] | 受 付 確 認 者
担当者 | ㊞ | [5 empty] | Ｈ27 | 年 | 9 | 月 | 24 | 日 | 山田 |  |  | （注） 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の
代表者が所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ﾚ 印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
4. 持込機械届受理証（川嶋仕様）を持込機械に貼付すること。
一覧表へ戻る
持込会社の現場代理人でもよい
電気機器は電圧も記入
元請受付番号業者記入不要
提出会社の管理番号を記入
その他必要な点検項目を追加しチェックする
受付番号を確認したサイン又は㊞

## 持込機械届済証
全建統一様式第１０号
持 込 機 械 届 済 証
機 種 |  |  | 持込会社名
運転者 （取扱者） | （正） |  | 使用会社名
（副）
受付年月日 |  |  | 受付No.
使 用 期 間 |  |  | 年 月 日 ～
年 月 日
事業所名
当面は当社の「持込許可証」を使用します。
一覧表へ戻る

## 持込機械届済証（ラベル）
参考様式第７号
持込機械届済証
持込会社名
取扱者
| 受付年月日 |  | 年 月 日
受付No.
| 使用期間 |  | 年 月 日まで
事業所名
当面は当社の「持込許可証」を使用します。
一覧表へ戻る

## 工事・通勤用車両届
参考様式第８号 | [11 empty] | 元 請 確認欄
年 月 日
[5 empty] | 工 事 |  |  | 用車両届
通 勤
事業所の名称 |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [6 empty] | 一次会社名 |  |  | 大山建設（株）
|  | ○ ○ ○ ○ | [6 empty] | 使用会社名 |  |  | （株）山田工務店
所長名 | [7 empty] | 殿 | （ 二 |  | 次）
[9 empty] | 現場代理人 (現場責任者) |  |  | 間 島 健 児 |  |  |  |  | ㊞
下記の通り（工事・通勤）用 車両を運行しますので、お届けいたします。
使用期間 |  |  | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １ 日 | [5 empty] | ～ |  |  | Ｈ ２８ 年 ３ 月 ３１ 日
所有者氏名 |  |  | 社 有 車 | [5 empty] | 安全運転 管理者氏名 |  |  | 角 田 昭 男
車両 | 型 式 |  | 小 型 ト ラ ッ ク （ ２ ｔ ） | [5 empty] | 車両番号 |  |  | 品川４４ね６１－０３
| 車 検 期 間 |  | Ｈ ２７ 年 ５ 月 １ 日 | [5 empty] | ～ |  |  | Ｈ ２８ 年 ４ 月 ３０ 日
運転者 | 氏 名 |  | 渡 辺 悦 夫 （正） | [5 empty] | 生年月日 |  |  | Ｓ ２６ 年 １０ 月 １８ 日
| 住 所 |  | 東京都北区志茂町３－７２－○
| 免許の種類 |  | 普 通 免 許 | [5 empty] | 免許番号 |  |  | ３０５８８１４４○○○○
自賠責 | 保険会社名 |  | 自動火災保険(株)東京支社 | [5 empty] | 証券番号 |  |  | ０－９６４○○号
| 保 険 期 間 |  | Ｈ ２７ 年 ５ 月 １ 日 | [5 empty] | ～ |  |  | Ｈ ２８ 年 ４ 月 ３０ 日
任意保険 | 保険会社名 |  | 第五火災海上保険(株)東京支社 | [5 empty] | 証券番号 |  |  | ４８５４７○○
| 対 人 | 10000 |  | 万円 |  | 対 物 |  | 10000 |  | 万円 |  | 搭乗者 | 1000 |  |  | 万円
| 保険期間 |  | Ｈ ２７ 年 ５ 月 １ 日 | [5 empty] | ～ |  |  | Ｈ ２８ 年 ４ 月 ３０ 日
運行経路 |  |  | 自 | 会社 |  |  | 経由 | 神田橋～ |  | 経由 |  | 馬場先門～ |  | 至 | ○○○○○作業所
| （注） | 1. この届出書は車両1台ごとに提出すること。
2. この届出書に「任意保険」の証書（写）を添付し提出すること。
3. 運転者が変わった場合はその都度届け出ること。
一覧表へ戻る
現場代理人では、使用会社所属の現場責任者を記入すること
自家用自動車５台以上を使用する場合、その本拠ごとに安全運転管理者の選任が必要です

## 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
全建統一様式第１１号 | [19 empty] | 元 請 確認欄
[25 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
事業所の名称 |  |  |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [10 empty] | 一次会社名 |  |  |  |  | 大山建設（株）
使用会社名
所長名 |  |  |  | ○ ○ ○ ○ | [8 empty] | 殿 |  | （ | 二 |  | 次 | ） | （株）山田工務店
現場代理人
[15 empty] | （現場責任者） |  |  |  |  | 間 島 健 児 | [7 empty] | ㊞
このたび、下記の有機物質・特定化学物質等を持込・使用するのでお届けしま
す。なお、使用に際しては、ＭＳＤＳ （化学物質等データシート） 内容を掲示し、作
業員に対して周知を行うとともに関係法規を遵守します。
使用材料 |  |  |  |  | 商品名 |  |  |  | メーカー名 | [6 empty] | 搬入量 |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 含有成分
[5 empty] | ビニボン１００ |  |  |  | 関西ペイント | [6 empty] | ３０㎏ |  |  |  | 塩ビ塗料 |  |  |  |  | トルエン・キシレン
[5 empty] | 同上 シンナー |  |  |  | 〃 | [6 empty] | ３６㎏ |  |  |  | シンナー |  |  |  |  | 〃
[5 empty] | コポンＰＲ塗料液 |  |  |  | 日本ペイント | [6 empty] | ２０㎏ |  |  |  | エポキシ塗料 |  |  |  |  | トルエン・ＭＩＢＫ
[5 empty] | 同上 硬化剤 |  |  |  | 〃 | [6 empty] | ２０㎏ |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | アシン類
[5 empty] | コポンＰシンナー |  |  |  | 〃 | [6 empty] | ４０㎏ |  |  |  | 〃 |  |  |  |  | トルエン・ＭＩＢＫ
使用場所 |  |  |  |  | 倉庫棟地下１階及び集配室塗装工事
保管場所 |  |  |  |  | 事務所横材料置場に専用の コンテナハウスを設置 | [8 empty] | 使用機械 又は工具 | [6 empty] | ハケ塗り又はローラー塗り
使用期間 |  |  |  |  | Ｈ2７ | 年 | 9 |  | 月 | 25 | 日 |  |  | ～ |  | Ｈ28 |  |  |  |  | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | (予定）
作業主任者等 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 秋 田 一 郎
[5 empty] | 作業手順書 |  |  |  |  | 添 付 |  | （ | 有 |  | ・ |  | 無 |  | ）
ＭＳＤＳ |  |  |  |  | ＭＳＤＳ |  |  |  |  | 添 付 |  | （ | 有 |  | ・ |  | 無 |  | ）
換気等対策 |  |  |  |  | 塗装開始から乾燥するまで、送風機にて送排気する。（エポキシ塗料の場合）
(注） | 1 | . | 商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等から写しを記入して下さい。
| 2 | . | 危険物とは、ガソリン、灯油、プロパン、アセチレンガス等をいいます。
| 3 | . | 有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤、特定化学物質などをいいます。
一覧表へ戻る
使用会社の現場責任者

## 火気使用願
参考様式第９号 | [18 empty] | 元 請 確認欄
年 月 日
火気使用願
0
事業所の名称 |  |  | 東武建設株式会社○○○○○作業所 | [9 empty] | 一次会社名 |  |  |  |  | 大山建設（株）
|  |  | ○ ○ ○ ○ | [9 empty] | 使用会社名 |  |  |  |  | （株）山田工務店
所長名 | [10 empty] | 殿 |  | （ | 二 |  | 次 | ）
[13 empty] | 現場代理人 (現場責任者) |  |  |  |  | 間 島 健 児 | [5 empty] | ㊞
下記の要領で火気を使用したく許可願います。なお、火気使用の終了時には、必ずその旨を報告致します。
使用場所 |  |  |  | 屋上の手摺り取り付け
使用目的 |  |  |  | 溶接、 |  | 溶断、 |  | 圧接、 |  | 防水、 |  | 乾燥、 |  | 採暖、 |  |  | 使 用 期 間 |  |  |  | 2015-09-25 | ～ | 2016-02-25
|  |  |  | 湯沸、 |  | 炊事、 |  | その他 （ | [6 empty] | ） |  | 使用時間(原則） |  |  |  | 0.35417 | ～ | 0.70833
火気の種類 |  |  |  | 電気、 |  | ガス、 |  | 灯油、 |  | 重油、 |  | 木炭、 |  | 薪、 |  |  | その他 （ | [7 empty] | ）
管理方法 |  |  |  | 消火器、 |  |  | 防火用水、 |  | 消火砂、 |  |  | 防災シート、 |  |  | 受皿、 |  |  | 標識、 |  | 監視
|  |  |  | 取扱上の注意（ | [20 empty] | ）
火元責任者 |  |  |  | 小 松 一 三
（後始末巡回者）
火気使用責任者 |  |  |  | 中 山 正
※使用目的、火気の種類、管理方法は該当事項を○で囲んでください。
許可 | 第 | 5 |  | 号 |  | (許可年月日） | [7 empty] | Ｈ ２７ 年 ９ 月 １８ 日
火気使用許可 | [5 empty] | 防火管理者 | [5 empty] | 勝 美 晃 | [11 empty] | ㊞
[6 empty] | 担当係員 | [5 empty] | 谷 川 昭 児 | [11 empty] | ㊞
許可条件
１．火花及び切断屑は必ず受皿で受けること。
２．作業場所には粉末消火器を配置すること。
３．作業終了後は火がないことを確認すること。
※毎日時間で管理する場合は、この様式を参考にして書式を作成して下さい。
一覧表へ戻る
使用会社記入欄
元請記入欄。 下請業者記入不要

## 年少者就労届
(東武安全様式 第 東安-２ 号) | [5 empty] | 年 月 日
年少者就労届
東武建設株式会社 | [5 empty] | 一次業者が取りまとめて元請へ提出
○ ○ ○ ○ ○ 作業所
所長
○ ○ ○ ○ 殿
協力会社名
住 所
一次業者から最下位業者までの各業者ごと
会 社 名
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | ㊞
下記の者は年少者（１５才以上１８才未満）のため、お届けいたします。
工事を施工する時は、当社の責任において就労させます。
危険有害業務には就労させません。
記
氏名 |  | 生年月日 | 年齢 | 職種 | 作業内容
山 形 信 一 |  | H 9年 9月 3日 | 1 7 | 型枠大工 | 手 元
※ 年齢を証明する戸籍証明書の写し（コピー）を添付します。
（１５歳とは---満１５歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者）
一覧表へ戻る

## 高齢者就労届
(東武安全様式 第 東安-３ 号) | [5 empty] | 年 月 日
高齢者就労届
東武建設株式会社 | [5 empty] | 一次業者が取りまとめて元請へ提出
○ ○ ○ ○ ○ 作業所
所長
○ ○ ○ ○ 殿
協力会社名
住 所
一次業者から最下位業者までの各業者ごと
会 社 名
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | ㊞
下記の者は高齢者（満60才以上）のため、お届けいたします。
工事を施工する時は、当社の責任において就労させます。
危険有害業務には就労させません。
やむを得ず就労させる場合は職長の直接指揮により、安全処置等を講じて
就労させます。
記
氏名 |  | 生年月日 | 年齢 | 職種 | 作業内容
秋 田 一 郎 |  | Ｓ29年 3月 20日 | 6 1 | 型枠大工 | 作 業 主 任 者
|  |  |  | 職長 |  | 一次業者から最下位業者までの各業者ごと
会社名
[5 empty] | 氏名 |  | ㊞
一覧表へ戻る

## 不法就労外国人
(東武安全様式 第 東安-４ 号)
年 月 日
不法就労外国人等を雇用しない誓約書
東武建設株式会社 |  |  | 一次業者が取りまとめて元請へ提出
○ ○ ○ ○ ○ 作業所
所長
○ ○ ○ ○ 殿
会社名
一次業者から最下位業者までの各業者ごと
所在地
|  | 代表者名 |  | ㊞
この度御発注頂いた工事の施工に当り当社は入管法に違反して 不法に就労する外国人を雇用しないことを誓約します。
※就労資格の有る外国人を雇用する場合は必ず以下の書類を提出して下さい。 （新規入場時に旅券又は外国人登録書で確認します。）
1. 就労資格証明書
2. （外国人）登録済証明書
3. 住民票
4. 安全書類（健康診断書、資格書、名簿等）
一覧表へ戻る

## 作業手順書
確認印
[12 empty] | 統括安全 衛生責任者 |  | 担 当 者
工事名 ○ ○ ○ ○ ○ 新築工事 |  |  |  |  | 一次業者が取りまと めて元請へ提出
協力会社名 |  |  | 大 山 建 設 株 式 会 社 | [6 empty] | 職種 |  |  | 大工
作業内容 |  |  | クレーンによる単管荷揚げ作業 | [6 empty] | 作業人員 |  |  | ４ 人
使用機械 |  |  | 移動式クレーン
使用工具 |  |  | 玉掛ワイヤロープφ１２㎜ ２本、シャックル２個、介錯ロープ、シノ
使用材料 |  |  | 荷締め番線
使用設備 |  |  | 鉄筋切断機、鉄筋曲げ機
保護具 |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、手袋（軍手・革）
必要な資格 |  |  | 移動式クレーン運転免許者、玉掛技能講習修了者
備考
作業 区分 | 作業手順 |  |  | 要点・急所 |  | 危険有害要因の特定（予想される災害） | 可能性 | 重大性 | 見積り | リスクレベル | 危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項の特定 【防止対策】
準 備 作 業 | １．作業前点検をする |  |  | ①移動経路の障害物を ②荷締めの状態を |  | ・接触し荷崩れを起こし、荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前移動経路の障害物、及び吊荷の荷締の状態を点検し、移動時の接触、落下等を防止する
| ２．重量目測をする |  |  | ①計算して（単管10.9㎏／４ｍ） |  | ・過荷重でワイヤロープの切断 |  |  |  |  | ･玉掛けワイヤロープ置き場にワイヤロープの径と吊荷の関係を表す早見表を掲示する
| ３．玉掛けワイヤロープを選定する |  |  | ①５メートル２本 |  | ・素線切れでワイヤロープが切断 | 2 | 2 | 4 | 3 | ･著しく素線切れ、型崩れのあるワイヤロープを切断し、処分する
②素線切れ、キンクを見て
| ４．補助具を点検する |  |  | ①シャックルの亀裂、ネジ山を ②介錯ロープの損傷を |  | ・ピンが抜けて荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前ワイヤロープを点検し、不良品は廃棄する
本 作 業 | １．合図をし、クレーンを呼ぶ |  |  | ①合図は１人で ②大きな動作で明確に |  | ・運転の誤操作による接触・激突 |  |  |  |  | ・作業開始前、有資格者の中から、合図者を指名し、合図させる
| ２．フックを誘導する |  |  | ①荷の重心の真上に ②２方向から見て |  | ・荷ぶれを起こし激突 ・荷ぶれを起こし荷崩れを起こす |  |  |  |  | ・吊荷は、２方向から重心の位置を確かめ、フックを重心の真上に誘導する
作業 区分 | 作業手順 |  |  | 要点・急所 |  | 危険有害要因の特定（予想される災害） | 可能性 | 重大性 | 見積り | リスクレベル | 危険有害要因の除去・低減のための実施すべき事項の特定 【防止対策】
本 作 業 | ３．フックを下げる |  |  | ①アイ掛の位置まで ②身長よりやや高い位置まで |  | ・玉掛け者がフックに激突 |  |  |  |  | ･フックは玉掛け作業員の頭上約２０センチで止め、作業する
| ４．停止する |  |  | ①合図をして
| ５．玉掛けをする |  |  | ①荷の重心を見て |  | ･荷崩れをして挟まれる | 3 | 2 | 5 | 4 | ・荷締めの状態、荷の座りをよく見て補助者と二人作業する
|  |  |  | ②吊り角度は３０度以上６０度未満で |  | ・角度が悪くワイヤロープが切断
| ６．ワイヤロープをきかせる |  |  | ①介錯ロープを付け ②微動巻き上げの合図で |  | ・ワイヤロープと荷で手を挟む |  |  |  |  | ・玉掛ワイヤロープが張るまで手のひらでおさえる
| ７．地切りをする |  |  | ①補助者を避難させ ②微動巻き上げの合図をし |  | ･荷ぶれを起こし、荷が激突 ・荷崩れを起こし、挟まれる | 2 | 2 | 4 | 3 | ・地切りは、玉掛け補助者が吊荷から３メートル以上避難してから、２０～３０センチ巻き上げる
| ８．巻き上げる |  |  | ①介錯ロープで誘導し ②吊荷から３メートル離れ |  | ・荷崩れを起こし、荷が落下 ・荷ぶれを起こし、激突 ・ワイヤロープが切断し、荷が落下 | 3 | 3 | 6 | 5 | ・吊荷から３メートル以上離れ、介錯ロープで誘導する
《中略》
後 始 末 作 業 | １．点検する |  |  | ①ワイヤロープのキンク、型崩れ、アイを ②シャックル、介錯ロープを | [6 empty] | ・玉掛けワイヤロープのキンク、素線の切断、より戻し等を点検し、塗油して保管する
| ２．玉掛け用具を片付ける |  |  | ①指定場所に ②整理して ③キンク等を直して
| ３．修了報告をする |  |  | ①職長に ②元請係員に
作業手順書
一覧表へ戻る